## 角色及任务分配
组长 | 周萌
技术负责人 | 林岫铭
测试负责人 | 白文亮
组员 | 林岫铭，白文亮

## 项目计划
序号 | 任务 | 组员 | 2020-08-12 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 2020-08-22
|  |  | 44055 | 44056 | 44057 | 44058 | 44059 | 44060 | 44061 | 44062 | 44063 | 44064 | 44065
1 | 前期调研 | 林岫铭，白文亮 | bar: 44055
2 | 数据采集 | 林岫铭，白文亮 | bar: 44056
3 | 数据清洗 | 林岫铭，白文亮 | bar: 44056
4 | Mapper | 白文亮 | bar: 44057 to 44060
5 | Reduce | 林岫铭 | bar: 44057 to 44060
6 | Combiner | 林岫铭，白文亮 | bar: 44059 to 44060
7 | MR测试 | 林岫铭，白文亮 | bar: 44061
8 | 可视化技术学习 | 全员 | bar: 44057 to 44061
9 | 可视化开发 | 周萌 | bar: 44061 to 44062
10 | 可视化测试 | 全员 | bar: 44062
11 | 文档编写 | 林岫铭，白文亮 | bar: 44062 to 44063
12 | 答辩 | 全员 | bar: 44064 to 44065

## 会议记录
第一次会议 | 会议时间 | 8月12号
| 会议地点 | 计算机学院502
| 会议主题 | 定题与数据收集与分析
| 参会人员 | 全员
| 记录人 | 白文亮
会议详细内容
| 1 | 确定研究题目
| 2 | 确定分工
| 3 | 讨论技术问题
| 4 | 确定分析数据
第二次会议 | 会议时间 | 8月15号
| 会议地点 | 东校区学生宿舍#2 666
| 会议主题 | MR编写以及可视化学习
| 参会人员 | 全员
| 记录人 | 白文亮
会议详细内容
| 1 | 数据收集与清洗完毕
| 2 | MR开始编写
| 3 | 可视化学习进度已过半
| 4 | MR传递参数出现问题
| 5 | 通过浏览ppt学习并解决问题
第三次会议 | 会议时间 | 8月19号
| 会议地点 | 东校区学生宿舍#2 667
| 会议主题 | 可视化实现与测试
| 参会人员 | 全员
| 记录人 | 白文亮
会议详细内容
| 1 | MR编写并测试完成
| 2 | 数据分析完毕并生成结果
| 3 | 可视化开发已完成大半
| 4 | 可视化界面太难看

## 项目总结
达成概要设计情况、项目计划执行偏差、项目质量分析、组成员表现、项目亮点分析、不足及改进计划
1.完成
2.前端页面有点丑
3.中规中矩
4.各组员表现良好，遇到问题共同讨论，相互帮助
5.对各个国家的评分采用了多种评分标准，提高了项目复杂度
6.可视化不美观，需要精进前端技术